## Work_Orders
Work_Order_ID | Project_ID | Project_Name | Category | Client_Type | Task_Type | Planned_Cost_THB | Actual_Cost_THB | Status | Planned_Days | Actual_Days | Delay_Days | Rework_Hours | Delay_Reason
WO-2026-0001 | PRJ-2026-020 | โครงหลังคาคลังสินค้า | Ship Repair | Fishery Fleet | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 238000 | 228000 | On Track | 22 | 22 | 0 | 9 | None (On Time)
WO-2026-0002 | PRJ-2026-021 | เรือบรรทุกแก๊ส LPG | Ship Repair | Commercial Shipping | ยกเครื่องจักรใหญ่ | 890000 | 831000 | Completed | 14 | 14 | 0 | 2 | None (On Time)
WO-2026-0003 | PRJ-2026-008 | สะพานเหล็ก Segment A | Steel Construction | Infrastructure Dev | ประกอบขาแท่นขุดเจาะ | 928000 | 1074000 | Critical | 16 | 22 | 6 | 88 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0004 | PRJ-2026-020 | โครงหลังคาคลังสินค้า | Ship Repair | Fishery Fleet | เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือ | 1243000 | 1252000 | In Progress | 25 | 26 | 1 | 21 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0005 | PRJ-2026-011 | เรือขุดร่องน้ำ | Shipbuilding | Offshore Energy | ประกอบโครงสร้างตัวเรือ | 619000 | 563000 | Completed | 23 | 23 | 0 | 10 | None (On Time)
WO-2026-0006 | PRJ-2026-007 | เรือบรรทุกน้ำมันดิบ | Steel Construction | Oil & Gas | ตรวจสอบรอยเชื่อม NDT | 960000 | 884000 | Completed | 28 | 28 | 0 | 8 | None (On Time)
WO-2026-0007 | PRJ-2026-024 | เฟรมเหล็กติดตั้งใต้น้ำ | Ship Repair | Commercial Shipping | ยกเครื่องจักรใหญ่ | 1027000 | 1078000 | Completed | 21 | 21 | 0 | 15 | None (On Time)
WO-2026-0008 | PRJ-2026-003 | แท่นผลิตปิโตรเลียม | Ship Repair | Commercial Shipping | นำเรือเข้าอู่แห้งและทำสี | 374000 | 515000 | Delayed | 18 | 30 | 12 | 36 | เครื่องจักรขัดข้อง
WO-2026-0009 | PRJ-2026-013 | เรือหลวงส่งกำลังบำรุง | Steel Construction | Oil & Gas | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 1108000 | 999000 | On Track | 28 | 28 | 0 | 3 | None (On Time)
WO-2026-0010 | PRJ-2026-022 | ท่าเรืออู่ลอย | Shipbuilding | Commercial Shipping | ทดสอบการแล่นเรือจริง | 696000 | 643000 | Completed | 5 | 5 | 0 | 8 | None (On Time)
WO-2026-0011 | PRJ-2026-017 | เรือโดยสารข้ามฟาก | Ship Repair | Passenger Ferry | เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือ | 1189000 | 1184000 | Completed | 24 | 24 | 0 | 6 | None (On Time)
WO-2026-0012 | PRJ-2026-005 | เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง | Steel Construction | Oil & Gas | พ่นสีกันสนิมพื้นผิว | 480000 | 432000 | Completed | 15 | 15 | 0 | 15 | None (On Time)
WO-2026-0013 | PRJ-2026-001 | เรือลากจูง 45 ตัน | Steel Construction | Oil & Gas | ประกอบขาแท่นขุดเจาะ | 893000 | 811000 | Completed | 23 | 23 | 0 | 2 | None (On Time)
WO-2026-0014 | PRJ-2026-003 | แท่นผลิตปิโตรเลียม | Ship Repair | Commercial Shipping | ล้างถังและพ่นสารเคลือบ | 291000 | 291000 | Completed | 22 | 22 | 0 | 5 | None (On Time)
WO-2026-0015 | PRJ-2026-009 | ดัดแปลงโมดูลเรือ FPSO | Shipbuilding | Navy / Gov | ทดสอบการแล่นเรือจริง | 1392000 | 1405000 | Completed | 11 | 11 | 0 | 9 | None (On Time)
WO-2026-0016 | PRJ-2026-013 | เรือหลวงส่งกำลังบำรุง | Steel Construction | Oil & Gas | พ่นสีกันสนิมพื้นผิว | 1047000 | 952000 | Completed | 5 | 5 | 0 | 7 | None (On Time)
WO-2026-0017 | PRJ-2026-019 | เรือประมงน้ำลึก | Shipbuilding | Offshore Energy | ติดตั้งเครื่องยนต์หลัก | 164000 | 194000 | Delayed | 6 | 14 | 8 | 38 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0018 | PRJ-2026-008 | สะพานเหล็ก Segment A | Steel Construction | Infrastructure Dev | พ่นสีกันสนิมพื้นผิว | 1144000 | 1548000 | Delayed | 23 | 35 | 12 | 141 | วัสดุ/เหล็กจัดส่งล่าช้า
WO-2026-0019 | PRJ-2026-016 | เรือลำเลียง LCT | Ship Repair | Commercial Shipping | ล้างถังและพ่นสารเคลือบ | 539000 | 660000 | Critical | 18 | 28 | 10 | 33 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0020 | PRJ-2026-002 | เรือบรรทุกสินค้าแห้ง | Shipbuilding | Offshore Energy | เดินระบบไฟฟ้าเรือ | 844000 | 826000 | In Progress | 22 | 25 | 3 | 4 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0021 | PRJ-2026-014 | เรือบรรทุกสารเคมี | Steel Construction | Logistics Port | ตัดและเชื่อมบีมโครงสร้าง | 720000 | 735000 | Completed | 22 | 22 | 0 | 3 | None (On Time)
WO-2026-0022 | PRJ-2026-002 | เรือบรรทุกสินค้าแห้ง | Shipbuilding | Offshore Energy | ทดสอบการแล่นเรือจริง | 180000 | 166000 | On Track | 20 | 20 | 0 | 15 | None (On Time)
WO-2026-0023 | PRJ-2026-007 | เรือบรรทุกน้ำมันดิบ | Steel Construction | Oil & Gas | ตรวจสอบรอยเชื่อม NDT | 270000 | 390000 | Delayed | 13 | 28 | 15 | 136 | สภาพอากาศและน้ำขึ้นลง
WO-2026-0024 | PRJ-2026-014 | เรือบรรทุกสารเคมี | Steel Construction | Logistics Port | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 1146000 | 1348000 | Critical | 6 | 18 | 12 | 35 | สภาพอากาศและน้ำขึ้นลง
WO-2026-0025 | PRJ-2026-002 | เรือบรรทุกสินค้าแห้ง | Shipbuilding | Offshore Energy | ประกอบโครงสร้างตัวเรือ | 1346000 | 1223000 | Completed | 21 | 21 | 0 | 2 | None (On Time)
WO-2026-0026 | PRJ-2026-006 | เรือบรรทุกตู้สินค้า | Steel Construction | Logistics Port | ประกอบขาแท่นขุดเจาะ | 1368000 | 1698000 | Delayed | 23 | 29 | 6 | 30 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0027 | PRJ-2026-003 | แท่นผลิตปิโตรเลียม | Ship Repair | Commercial Shipping | ล้างถังและพ่นสารเคลือบ | 1496000 | 1392000 | On Track | 27 | 27 | 0 | 10 | None (On Time)
WO-2026-0028 | PRJ-2026-008 | สะพานเหล็ก Segment A | Steel Construction | Infrastructure Dev | พ่นสีกันสนิมพื้นผิว | 960000 | 1210000 | Critical | 29 | 33 | 4 | 22 | เครื่องจักรขัดข้อง
WO-2026-0029 | PRJ-2026-020 | โครงหลังคาคลังสินค้า | Ship Repair | Fishery Fleet | ยกเครื่องจักรใหญ่ | 354000 | 452000 | Delayed | 9 | 17 | 8 | 37 | วัสดุ/เหล็กจัดส่งล่าช้า
WO-2026-0030 | PRJ-2026-012 | ปั้นจั่นยกสินค้าท่าเรือ | Steel Construction | Oil & Gas | พ่นสีกันสนิมพื้นผิว | 473000 | 496000 | Completed | 30 | 30 | 0 | 0 | None (On Time)
WO-2026-0031 | PRJ-2026-022 | ท่าเรืออู่ลอย | Shipbuilding | Commercial Shipping | ทดสอบการแล่นเรือจริง | 763000 | 825000 | In Progress | 13 | 13 | 0 | 28 | None (On Time)
WO-2026-0032 | PRJ-2026-004 | เรือโป๊ะบรรทุก 300 ฟุต | Shipbuilding | Navy / Gov | ทดสอบการแล่นเรือจริง | 468000 | 632000 | Delayed | 11 | 24 | 13 | 87 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0033 | PRJ-2026-016 | เรือลำเลียง LCT | Ship Repair | Commercial Shipping | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 254000 | 353000 | Critical | 6 | 9 | 3 | 105 | วัสดุ/เหล็กจัดส่งล่าช้า
WO-2026-0034 | PRJ-2026-021 | เรือบรรทุกแก๊ส LPG | Ship Repair | Commercial Shipping | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 480000 | 433000 | Completed | 7 | 7 | 0 | 4 | None (On Time)
WO-2026-0035 | PRJ-2026-018 | ไซโลบรรจุวัตถุดิบเหล็ก | Ship Repair | Commercial Shipping | นำเรือเข้าอู่แห้งและทำสี | 906000 | 878000 | In Progress | 14 | 16 | 2 | 28 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0036 | PRJ-2026-002 | เรือบรรทุกสินค้าแห้ง | Shipbuilding | Offshore Energy | เดินระบบท่อและวาล์ว | 580000 | 571000 | Completed | 18 | 18 | 0 | 4 | None (On Time)
WO-2026-0037 | PRJ-2026-008 | สะพานเหล็ก Segment A | Steel Construction | Infrastructure Dev | ตัดและเชื่อมบีมโครงสร้าง | 512000 | 543000 | In Progress | 15 | 18 | 3 | 25 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0038 | PRJ-2026-022 | ท่าเรืออู่ลอย | Shipbuilding | Commercial Shipping | ติดตั้งเครื่องยนต์หลัก | 696000 | 859000 | Delayed | 6 | 16 | 10 | 76 | วัสดุ/เหล็กจัดส่งล่าช้า
WO-2026-0039 | PRJ-2026-015 | ฐานกังหันลมลมชัก | Steel Construction | Logistics Port | พ่นสีกันสนิมพื้นผิว | 775000 | 774000 | Completed | 17 | 17 | 0 | 10 | None (On Time)
WO-2026-0040 | PRJ-2026-009 | ดัดแปลงโมดูลเรือ FPSO | Shipbuilding | Navy / Gov | ประกอบโครงสร้างตัวเรือ | 721000 | 740000 | Completed | 15 | 15 | 0 | 0 | None (On Time)
WO-2026-0041 | PRJ-2026-004 | เรือโป๊ะบรรทุก 300 ฟุต | Shipbuilding | Navy / Gov | เดินระบบท่อและวาล์ว | 515000 | 510000 | Completed | 16 | 16 | 0 | 10 | None (On Time)
WO-2026-0042 | PRJ-2026-014 | เรือบรรทุกสารเคมี | Steel Construction | Logistics Port | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 1197000 | 1423000 | Delayed | 27 | 36 | 9 | 20 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0043 | PRJ-2026-018 | ไซโลบรรจุวัตถุดิบเหล็ก | Ship Repair | Commercial Shipping | เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือ | 895000 | 889000 | On Track | 26 | 26 | 0 | 3 | None (On Time)
WO-2026-0044 | PRJ-2026-024 | เฟรมเหล็กติดตั้งใต้น้ำ | Ship Repair | Commercial Shipping | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 1188000 | 1442000 | Critical | 27 | 34 | 7 | 52 | วัสดุ/เหล็กจัดส่งล่าช้า
WO-2026-0045 | PRJ-2026-014 | เรือบรรทุกสารเคมี | Steel Construction | Logistics Port | ตรวจสอบรอยเชื่อม NDT | 506000 | 455000 | Completed | 14 | 14 | 0 | 6 | None (On Time)
WO-2026-0046 | PRJ-2026-014 | เรือบรรทุกสารเคมี | Steel Construction | Logistics Port | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 1392000 | 1297000 | Completed | 20 | 20 | 0 | 5 | None (On Time)
WO-2026-0047 | PRJ-2026-022 | ท่าเรืออู่ลอย | Shipbuilding | Commercial Shipping | ประกอบโครงสร้างตัวเรือ | 731000 | 748000 | Completed | 29 | 29 | 0 | 7 | None (On Time)
WO-2026-0048 | PRJ-2026-022 | ท่าเรืออู่ลอย | Shipbuilding | Commercial Shipping | เดินระบบท่อและวาล์ว | 610000 | 584000 | In Progress | 20 | 20 | 0 | 14 | None (On Time)
WO-2026-0049 | PRJ-2026-014 | เรือบรรทุกสารเคมี | Steel Construction | Logistics Port | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 548000 | 505000 | Completed | 27 | 27 | 0 | 0 | None (On Time)
WO-2026-0050 | PRJ-2026-025 | เรือสินค้าชายฝั่ง | Ship Repair | Fishery Fleet | นำเรือเข้าอู่แห้งและทำสี | 1020000 | 1140000 | Critical | 12 | 16 | 4 | 136 | วัสดุ/เหล็กจัดส่งล่าช้า
WO-2026-0051 | PRJ-2026-015 | ฐานกังหันลมลมชัก | Steel Construction | Logistics Port | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 1294000 | 1284000 | On Track | 28 | 28 | 0 | 13 | None (On Time)
WO-2026-0052 | PRJ-2026-018 | ไซโลบรรจุวัตถุดิบเหล็ก | Ship Repair | Commercial Shipping | ล้างถังและพ่นสารเคลือบ | 475000 | 445000 | Completed | 25 | 25 | 0 | 8 | None (On Time)
WO-2026-0053 | PRJ-2026-025 | เรือสินค้าชายฝั่ง | Ship Repair | Fishery Fleet | ยกเครื่องจักรใหญ่ | 1142000 | 1077000 | Completed | 13 | 13 | 0 | 10 | None (On Time)
WO-2026-0054 | PRJ-2026-011 | เรือขุดร่องน้ำ | Shipbuilding | Offshore Energy | ทดสอบการแล่นเรือจริง | 315000 | 389000 | Delayed | 9 | 23 | 14 | 74 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0055 | PRJ-2026-014 | เรือบรรทุกสารเคมี | Steel Construction | Logistics Port | ตรวจสอบรอยเชื่อม NDT | 827000 | 796000 | Completed | 29 | 29 | 0 | 0 | None (On Time)
WO-2026-0056 | PRJ-2026-025 | เรือสินค้าชายฝั่ง | Ship Repair | Fishery Fleet | ยกเครื่องจักรใหญ่ | 929000 | 890000 | Completed | 18 | 18 | 0 | 7 | None (On Time)
WO-2026-0057 | PRJ-2026-016 | เรือลำเลียง LCT | Ship Repair | Commercial Shipping | เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือ | 708000 | 708000 | In Progress | 26 | 29 | 3 | 23 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0058 | PRJ-2026-006 | เรือบรรทุกตู้สินค้า | Steel Construction | Logistics Port | ตรวจสอบรอยเชื่อม NDT | 411000 | 406000 | On Track | 26 | 26 | 0 | 0 | None (On Time)
WO-2026-0059 | PRJ-2026-003 | แท่นผลิตปิโตรเลียม | Ship Repair | Commercial Shipping | ล้างถังและพ่นสารเคลือบ | 427000 | 422000 | In Progress | 15 | 16 | 1 | 14 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0060 | PRJ-2026-011 | เรือขุดร่องน้ำ | Shipbuilding | Offshore Energy | เดินระบบท่อและวาล์ว | 926000 | 1100000 | Critical | 7 | 17 | 10 | 24 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0061 | PRJ-2026-002 | เรือบรรทุกสินค้าแห้ง | Shipbuilding | Offshore Energy | เดินระบบท่อและวาล์ว | 609000 | 617000 | Completed | 12 | 12 | 0 | 6 | None (On Time)
WO-2026-0062 | PRJ-2026-001 | เรือลากจูง 45 ตัน | Steel Construction | Oil & Gas | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 462000 | 616000 | Critical | 23 | 29 | 6 | 139 | สภาพอากาศและน้ำขึ้นลง
WO-2026-0063 | PRJ-2026-025 | เรือสินค้าชายฝั่ง | Ship Repair | Fishery Fleet | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 493000 | 501000 | On Track | 10 | 10 | 0 | 9 | None (On Time)
WO-2026-0064 | PRJ-2026-004 | เรือโป๊ะบรรทุก 300 ฟุต | Shipbuilding | Navy / Gov | ทดสอบการแล่นเรือจริง | 202000 | 193000 | On Track | 27 | 27 | 0 | 6 | None (On Time)
WO-2026-0065 | PRJ-2026-003 | แท่นผลิตปิโตรเลียม | Ship Repair | Commercial Shipping | ยกเครื่องจักรใหญ่ | 1434000 | 2004000 | Critical | 24 | 39 | 15 | 50 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0066 | PRJ-2026-002 | เรือบรรทุกสินค้าแห้ง | Shipbuilding | Offshore Energy | เดินระบบท่อและวาล์ว | 1241000 | 1180000 | Completed | 18 | 18 | 0 | 15 | None (On Time)
WO-2026-0067 | PRJ-2026-004 | เรือโป๊ะบรรทุก 300 ฟุต | Shipbuilding | Navy / Gov | เดินระบบไฟฟ้าเรือ | 891000 | 860000 | On Track | 28 | 28 | 0 | 8 | None (On Time)
WO-2026-0068 | PRJ-2026-020 | โครงหลังคาคลังสินค้า | Ship Repair | Fishery Fleet | ยกเครื่องจักรใหญ่ | 1140000 | 1081000 | Completed | 12 | 12 | 0 | 2 | None (On Time)
WO-2026-0069 | PRJ-2026-009 | ดัดแปลงโมดูลเรือ FPSO | Shipbuilding | Navy / Gov | เดินระบบไฟฟ้าเรือ | 649000 | 617000 | Completed | 20 | 20 | 0 | 10 | None (On Time)
WO-2026-0070 | PRJ-2026-006 | เรือบรรทุกตู้สินค้า | Steel Construction | Logistics Port | ตรวจสอบรอยเชื่อม NDT | 584000 | 578000 | Completed | 13 | 13 | 0 | 0 | None (On Time)
WO-2026-0071 | PRJ-2026-017 | เรือโดยสารข้ามฟาก | Ship Repair | Passenger Ferry | เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือ | 325000 | 413000 | Critical | 29 | 35 | 6 | 141 | เครื่องจักรขัดข้อง
WO-2026-0072 | PRJ-2026-015 | ฐานกังหันลมลมชัก | Steel Construction | Logistics Port | ประกอบขาแท่นขุดเจาะ | 340000 | 456000 | Critical | 14 | 27 | 13 | 114 | เครื่องจักรขัดข้อง
WO-2026-0073 | PRJ-2026-018 | ไซโลบรรจุวัตถุดิบเหล็ก | Ship Repair | Commercial Shipping | ยกเครื่องจักรใหญ่ | 854000 | 859000 | Completed | 13 | 13 | 0 | 9 | None (On Time)
WO-2026-0074 | PRJ-2026-009 | ดัดแปลงโมดูลเรือ FPSO | Shipbuilding | Navy / Gov | ติดตั้งเครื่องยนต์หลัก | 397000 | 414000 | On Track | 27 | 27 | 0 | 5 | None (On Time)
WO-2026-0075 | PRJ-2026-007 | เรือบรรทุกน้ำมันดิบ | Steel Construction | Oil & Gas | ตัดและเชื่อมบีมโครงสร้าง | 1141000 | 1647000 | Critical | 11 | 18 | 7 | 78 | สภาพอากาศและน้ำขึ้นลง
WO-2026-0076 | PRJ-2026-006 | เรือบรรทุกตู้สินค้า | Steel Construction | Logistics Port | พ่นสีกันสนิมพื้นผิว | 178000 | 170000 | In Progress | 6 | 8 | 2 | 22 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0077 | PRJ-2026-005 | เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง | Steel Construction | Oil & Gas | ตรวจสอบรอยเชื่อม NDT | 360000 | 348000 | Completed | 10 | 10 | 0 | 1 | None (On Time)
WO-2026-0078 | PRJ-2026-009 | ดัดแปลงโมดูลเรือ FPSO | Shipbuilding | Navy / Gov | เดินระบบไฟฟ้าเรือ | 383000 | 381000 | Completed | 6 | 6 | 0 | 4 | None (On Time)
WO-2026-0079 | PRJ-2026-005 | เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง | Steel Construction | Oil & Gas | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 772000 | 881000 | Delayed | 29 | 38 | 9 | 77 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0080 | PRJ-2026-013 | เรือหลวงส่งกำลังบำรุง | Steel Construction | Oil & Gas | ตรวจสอบรอยเชื่อม NDT | 1056000 | 1274000 | Critical | 24 | 27 | 3 | 45 | วัสดุ/เหล็กจัดส่งล่าช้า
WO-2026-0081 | PRJ-2026-021 | เรือบรรทุกแก๊ส LPG | Ship Repair | Commercial Shipping | เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือ | 691000 | 674000 | In Progress | 7 | 8 | 1 | 0 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0082 | PRJ-2026-014 | เรือบรรทุกสารเคมี | Steel Construction | Logistics Port | ตรวจสอบรอยเชื่อม NDT | 1366000 | 1357000 | In Progress | 14 | 17 | 3 | 2 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0083 | PRJ-2026-022 | ท่าเรืออู่ลอย | Shipbuilding | Commercial Shipping | ติดตั้งเครื่องยนต์หลัก | 691000 | 719000 | Completed | 18 | 18 | 0 | 3 | None (On Time)
WO-2026-0084 | PRJ-2026-018 | ไซโลบรรจุวัตถุดิบเหล็ก | Ship Repair | Commercial Shipping | เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือ | 1476000 | 2051000 | Critical | 7 | 10 | 3 | 62 | สภาพอากาศและน้ำขึ้นลง
WO-2026-0085 | PRJ-2026-020 | โครงหลังคาคลังสินค้า | Ship Repair | Fishery Fleet | ยกเครื่องจักรใหญ่ | 741000 | 712000 | Completed | 13 | 13 | 0 | 15 | None (On Time)
WO-2026-0086 | PRJ-2026-015 | ฐานกังหันลมลมชัก | Steel Construction | Logistics Port | ประกอบขาแท่นขุดเจาะ | 1374000 | 1865000 | Critical | 24 | 31 | 7 | 26 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0087 | PRJ-2026-008 | สะพานเหล็ก Segment A | Steel Construction | Infrastructure Dev | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 1352000 | 1271000 | Completed | 6 | 6 | 0 | 5 | None (On Time)
WO-2026-0088 | PRJ-2026-016 | เรือลำเลียง LCT | Ship Repair | Commercial Shipping | ยกเครื่องจักรใหญ่ | 1484000 | 1433000 | On Track | 20 | 20 | 0 | 2 | None (On Time)
WO-2026-0089 | PRJ-2026-016 | เรือลำเลียง LCT | Ship Repair | Commercial Shipping | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 986000 | 1381000 | Delayed | 15 | 24 | 9 | 146 | สภาพอากาศและน้ำขึ้นลง
WO-2026-0090 | PRJ-2026-022 | ท่าเรืออู่ลอย | Shipbuilding | Commercial Shipping | เดินระบบไฟฟ้าเรือ | 1276000 | 1544000 | Delayed | 15 | 19 | 4 | 123 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0091 | PRJ-2026-001 | เรือลากจูง 45 ตัน | Steel Construction | Oil & Gas | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 1096000 | 1101000 | In Progress | 29 | 32 | 3 | 20 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0092 | PRJ-2026-015 | ฐานกังหันลมลมชัก | Steel Construction | Logistics Port | ประกอบขาแท่นขุดเจาะ | 566000 | 806000 | Delayed | 19 | 33 | 14 | 144 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0093 | PRJ-2026-001 | เรือลากจูง 45 ตัน | Steel Construction | Oil & Gas | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 640000 | 615000 | Completed | 12 | 12 | 0 | 3 | None (On Time)
WO-2026-0094 | PRJ-2026-015 | ฐานกังหันลมลมชัก | Steel Construction | Logistics Port | ประกอบขาแท่นขุดเจาะ | 1476000 | 1441000 | On Track | 13 | 13 | 0 | 13 | None (On Time)
WO-2026-0095 | PRJ-2026-016 | เรือลำเลียง LCT | Ship Repair | Commercial Shipping | ล้างถังและพ่นสารเคลือบ | 649000 | 635000 | In Progress | 24 | 25 | 1 | 27 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0096 | PRJ-2026-003 | แท่นผลิตปิโตรเลียม | Ship Repair | Commercial Shipping | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 999000 | 1386000 | Critical | 14 | 28 | 14 | 96 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0097 | PRJ-2026-019 | เรือประมงน้ำลึก | Shipbuilding | Offshore Energy | เดินระบบไฟฟ้าเรือ | 454000 | 461000 | Completed | 17 | 17 | 0 | 14 | None (On Time)
WO-2026-0098 | PRJ-2026-011 | เรือขุดร่องน้ำ | Shipbuilding | Offshore Energy | ติดตั้งเครื่องยนต์หลัก | 639000 | 579000 | On Track | 28 | 28 | 0 | 15 | None (On Time)
WO-2026-0099 | PRJ-2026-023 | เรือสนับสนุนงานสำรวจ | Shipbuilding | Navy / Gov | เดินระบบไฟฟ้าเรือ | 940000 | 867000 | Completed | 6 | 6 | 0 | 4 | None (On Time)
WO-2026-0100 | PRJ-2026-017 | เรือโดยสารข้ามฟาก | Ship Repair | Passenger Ferry | ยกเครื่องจักรใหญ่ | 829000 | 812000 | Completed | 19 | 19 | 0 | 0 | None (On Time)
WO-2026-0101 | PRJ-2026-024 | เฟรมเหล็กติดตั้งใต้น้ำ | Ship Repair | Commercial Shipping | เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือ | 989000 | 1006000 | Completed | 13 | 13 | 0 | 10 | None (On Time)
WO-2026-0102 | PRJ-2026-020 | โครงหลังคาคลังสินค้า | Ship Repair | Fishery Fleet | ล้างถังและพ่นสารเคลือบ | 1480000 | 2070000 | Critical | 22 | 31 | 9 | 101 | เครื่องจักรขัดข้อง
WO-2026-0103 | PRJ-2026-018 | ไซโลบรรจุวัตถุดิบเหล็ก | Ship Repair | Commercial Shipping | นำเรือเข้าอู่แห้งและทำสี | 1414000 | 2049000 | Critical | 28 | 32 | 4 | 131 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0104 | PRJ-2026-025 | เรือสินค้าชายฝั่ง | Ship Repair | Fishery Fleet | นำเรือเข้าอู่แห้งและทำสี | 1058000 | 1498000 | Critical | 6 | 14 | 8 | 34 | สภาพอากาศและน้ำขึ้นลง
WO-2026-0105 | PRJ-2026-012 | ปั้นจั่นยกสินค้าท่าเรือ | Steel Construction | Oil & Gas | พ่นสีกันสนิมพื้นผิว | 1032000 | 1340000 | Critical | 30 | 35 | 5 | 63 | วัสดุ/เหล็กจัดส่งล่าช้า
WO-2026-0106 | PRJ-2026-003 | แท่นผลิตปิโตรเลียม | Ship Repair | Commercial Shipping | ยกเครื่องจักรใหญ่ | 933000 | 860000 | On Track | 19 | 19 | 0 | 8 | None (On Time)
WO-2026-0107 | PRJ-2026-015 | ฐานกังหันลมลมชัก | Steel Construction | Logistics Port | พ่นสีกันสนิมพื้นผิว | 169000 | 166000 | Completed | 7 | 7 | 0 | 14 | None (On Time)
WO-2026-0108 | PRJ-2026-012 | ปั้นจั่นยกสินค้าท่าเรือ | Steel Construction | Oil & Gas | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 762000 | 782000 | Completed | 11 | 11 | 0 | 12 | None (On Time)
WO-2026-0109 | PRJ-2026-016 | เรือลำเลียง LCT | Ship Repair | Commercial Shipping | นำเรือเข้าอู่แห้งและทำสี | 635000 | 638000 | Completed | 5 | 5 | 0 | 12 | None (On Time)
WO-2026-0110 | PRJ-2026-009 | ดัดแปลงโมดูลเรือ FPSO | Shipbuilding | Navy / Gov | ประกอบโครงสร้างตัวเรือ | 1309000 | 1357000 | On Track | 28 | 28 | 0 | 15 | None (On Time)
WO-2026-0111 | PRJ-2026-010 | พ่นทรายทำสีเรือเทกอง | Shipbuilding | Navy / Gov | ติดตั้งเครื่องยนต์หลัก | 1393000 | 1306000 | Completed | 29 | 29 | 0 | 4 | None (On Time)
WO-2026-0112 | PRJ-2026-021 | เรือบรรทุกแก๊ส LPG | Ship Repair | Commercial Shipping | นำเรือเข้าอู่แห้งและทำสี | 1435000 | 1416000 | Completed | 28 | 28 | 0 | 4 | None (On Time)
WO-2026-0113 | PRJ-2026-003 | แท่นผลิตปิโตรเลียม | Ship Repair | Commercial Shipping | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 819000 | 794000 | In Progress | 22 | 24 | 2 | 16 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0114 | PRJ-2026-017 | เรือโดยสารข้ามฟาก | Ship Repair | Passenger Ferry | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 486000 | 699000 | Critical | 14 | 28 | 14 | 106 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0115 | PRJ-2026-015 | ฐานกังหันลมลมชัก | Steel Construction | Logistics Port | ประกอบขาแท่นขุดเจาะ | 438000 | 439000 | Completed | 17 | 17 | 0 | 11 | None (On Time)
WO-2026-0116 | PRJ-2026-003 | แท่นผลิตปิโตรเลียม | Ship Repair | Commercial Shipping | ล้างถังและพ่นสารเคลือบ | 178000 | 224000 | Delayed | 26 | 40 | 14 | 87 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0117 | PRJ-2026-013 | เรือหลวงส่งกำลังบำรุง | Steel Construction | Oil & Gas | พ่นสีกันสนิมพื้นผิว | 371000 | 386000 | Completed | 15 | 15 | 0 | 7 | None (On Time)
WO-2026-0118 | PRJ-2026-021 | เรือบรรทุกแก๊ส LPG | Ship Repair | Commercial Shipping | นำเรือเข้าอู่แห้งและทำสี | 1451000 | 1395000 | Completed | 9 | 9 | 0 | 1 | None (On Time)
WO-2026-0119 | PRJ-2026-002 | เรือบรรทุกสินค้าแห้ง | Shipbuilding | Offshore Energy | เดินระบบท่อและวาล์ว | 1158000 | 1633000 | Delayed | 9 | 18 | 9 | 136 | สภาพอากาศและน้ำขึ้นลง
WO-2026-0120 | PRJ-2026-022 | ท่าเรืออู่ลอย | Shipbuilding | Commercial Shipping | ทดสอบการแล่นเรือจริง | 1008000 | 1006000 | On Track | 20 | 20 | 0 | 13 | None (On Time)
WO-2026-0121 | PRJ-2026-009 | ดัดแปลงโมดูลเรือ FPSO | Shipbuilding | Navy / Gov | ประกอบโครงสร้างตัวเรือ | 908000 | 1301000 | Critical | 16 | 20 | 4 | 114 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0122 | PRJ-2026-021 | เรือบรรทุกแก๊ส LPG | Ship Repair | Commercial Shipping | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 274000 | 265000 | In Progress | 19 | 19 | 0 | 21 | None (On Time)
WO-2026-0123 | PRJ-2026-007 | เรือบรรทุกน้ำมันดิบ | Steel Construction | Oil & Gas | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 193000 | 229000 | Critical | 9 | 24 | 15 | 72 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0124 | PRJ-2026-025 | เรือสินค้าชายฝั่ง | Ship Repair | Fishery Fleet | ยกเครื่องจักรใหญ่ | 574000 | 583000 | Completed | 30 | 30 | 0 | 0 | None (On Time)
WO-2026-0125 | PRJ-2026-009 | ดัดแปลงโมดูลเรือ FPSO | Shipbuilding | Navy / Gov | ติดตั้งเครื่องยนต์หลัก | 416000 | 428000 | Completed | 9 | 9 | 0 | 0 | None (On Time)
WO-2026-0126 | PRJ-2026-012 | ปั้นจั่นยกสินค้าท่าเรือ | Steel Construction | Oil & Gas | ตัดและเชื่อมบีมโครงสร้าง | 1355000 | 1616000 | Delayed | 9 | 23 | 14 | 127 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0127 | PRJ-2026-004 | เรือโป๊ะบรรทุก 300 ฟุต | Shipbuilding | Navy / Gov | ประกอบโครงสร้างตัวเรือ | 1125000 | 1089000 | Completed | 12 | 12 | 0 | 1 | None (On Time)
WO-2026-0128 | PRJ-2026-024 | เฟรมเหล็กติดตั้งใต้น้ำ | Ship Repair | Commercial Shipping | ยกเครื่องจักรใหญ่ | 767000 | 745000 | Completed | 17 | 17 | 0 | 13 | None (On Time)
WO-2026-0129 | PRJ-2026-022 | ท่าเรืออู่ลอย | Shipbuilding | Commercial Shipping | ประกอบโครงสร้างตัวเรือ | 1154000 | 1094000 | On Track | 9 | 9 | 0 | 2 | None (On Time)
WO-2026-0130 | PRJ-2026-005 | เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง | Steel Construction | Oil & Gas | พ่นสีกันสนิมพื้นผิว | 1428000 | 1498000 | Completed | 21 | 21 | 0 | 9 | None (On Time)
WO-2026-0131 | PRJ-2026-015 | ฐานกังหันลมลมชัก | Steel Construction | Logistics Port | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 1389000 | 1387000 | Completed | 29 | 29 | 0 | 6 | None (On Time)
WO-2026-0132 | PRJ-2026-014 | เรือบรรทุกสารเคมี | Steel Construction | Logistics Port | ตรวจสอบรอยเชื่อม NDT | 617000 | 623000 | Completed | 15 | 15 | 0 | 13 | None (On Time)
WO-2026-0133 | PRJ-2026-011 | เรือขุดร่องน้ำ | Shipbuilding | Offshore Energy | เดินระบบท่อและวาล์ว | 916000 | 837000 | Completed | 7 | 7 | 0 | 2 | None (On Time)
WO-2026-0134 | PRJ-2026-014 | เรือบรรทุกสารเคมี | Steel Construction | Logistics Port | ประกอบขาแท่นขุดเจาะ | 913000 | 899000 | Completed | 15 | 15 | 0 | 3 | None (On Time)
WO-2026-0135 | PRJ-2026-014 | เรือบรรทุกสารเคมี | Steel Construction | Logistics Port | พ่นสีกันสนิมพื้นผิว | 1016000 | 1006000 | On Track | 16 | 16 | 0 | 3 | None (On Time)
WO-2026-0136 | PRJ-2026-019 | เรือประมงน้ำลึก | Shipbuilding | Offshore Energy | ทดสอบการแล่นเรือจริง | 585000 | 689000 | Critical | 8 | 16 | 8 | 114 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0137 | PRJ-2026-025 | เรือสินค้าชายฝั่ง | Ship Repair | Fishery Fleet | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 1325000 | 1849000 | Critical | 29 | 41 | 12 | 26 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0138 | PRJ-2026-022 | ท่าเรืออู่ลอย | Shipbuilding | Commercial Shipping | เดินระบบท่อและวาล์ว | 209000 | 297000 | Critical | 16 | 19 | 3 | 66 | วัสดุ/เหล็กจัดส่งล่าช้า
WO-2026-0139 | PRJ-2026-019 | เรือประมงน้ำลึก | Shipbuilding | Offshore Energy | เดินระบบไฟฟ้าเรือ | 292000 | 331000 | Delayed | 21 | 27 | 6 | 116 | เครื่องจักรขัดข้อง
WO-2026-0140 | PRJ-2026-015 | ฐานกังหันลมลมชัก | Steel Construction | Logistics Port | พ่นสีกันสนิมพื้นผิว | 472000 | 465000 | On Track | 7 | 7 | 0 | 1 | None (On Time)
WO-2026-0141 | PRJ-2026-005 | เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง | Steel Construction | Oil & Gas | ตัดและเชื่อมบีมโครงสร้าง | 1415000 | 1691000 | Delayed | 26 | 35 | 9 | 144 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0142 | PRJ-2026-015 | ฐานกังหันลมลมชัก | Steel Construction | Logistics Port | ตรวจสอบรอยเชื่อม NDT | 709000 | 866000 | Delayed | 8 | 15 | 7 | 144 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0143 | PRJ-2026-022 | ท่าเรืออู่ลอย | Shipbuilding | Commercial Shipping | เดินระบบท่อและวาล์ว | 243000 | 268000 | Delayed | 14 | 20 | 6 | 55 | สภาพอากาศและน้ำขึ้นลง
WO-2026-0144 | PRJ-2026-010 | พ่นทรายทำสีเรือเทกอง | Shipbuilding | Navy / Gov | เดินระบบท่อและวาล์ว | 395000 | 459000 | Critical | 17 | 28 | 11 | 78 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0145 | PRJ-2026-018 | ไซโลบรรจุวัตถุดิบเหล็ก | Ship Repair | Commercial Shipping | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 297000 | 288000 | Completed | 7 | 7 | 0 | 10 | None (On Time)
WO-2026-0146 | PRJ-2026-019 | เรือประมงน้ำลึก | Shipbuilding | Offshore Energy | เดินระบบไฟฟ้าเรือ | 1324000 | 1272000 | Completed | 15 | 15 | 0 | 5 | None (On Time)
WO-2026-0147 | PRJ-2026-020 | โครงหลังคาคลังสินค้า | Ship Repair | Fishery Fleet | ล้างถังและพ่นสารเคลือบ | 891000 | 1056000 | Delayed | 23 | 32 | 9 | 40 | เครื่องจักรขัดข้อง
WO-2026-0148 | PRJ-2026-010 | พ่นทรายทำสีเรือเทกอง | Shipbuilding | Navy / Gov | เดินระบบท่อและวาล์ว | 603000 | 679000 | Delayed | 25 | 29 | 4 | 150 | วัสดุ/เหล็กจัดส่งล่าช้า
WO-2026-0149 | PRJ-2026-025 | เรือสินค้าชายฝั่ง | Ship Repair | Fishery Fleet | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 869000 | 813000 | On Track | 9 | 9 | 0 | 8 | None (On Time)
WO-2026-0150 | PRJ-2026-007 | เรือบรรทุกน้ำมันดิบ | Steel Construction | Oil & Gas | ตัดและเชื่อมบีมโครงสร้าง | 1383000 | 1607000 | Delayed | 29 | 42 | 13 | 146 | เครื่องจักรขัดข้อง
WO-2026-0151 | PRJ-2026-025 | เรือสินค้าชายฝั่ง | Ship Repair | Fishery Fleet | ยกเครื่องจักรใหญ่ | 1336000 | 1330000 | Completed | 24 | 24 | 0 | 10 | None (On Time)
WO-2026-0152 | PRJ-2026-021 | เรือบรรทุกแก๊ส LPG | Ship Repair | Commercial Shipping | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 459000 | 468000 | Completed | 23 | 23 | 0 | 1 | None (On Time)
WO-2026-0153 | PRJ-2026-012 | ปั้นจั่นยกสินค้าท่าเรือ | Steel Construction | Oil & Gas | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 301000 | 335000 | Critical | 16 | 23 | 7 | 39 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0154 | PRJ-2026-020 | โครงหลังคาคลังสินค้า | Ship Repair | Fishery Fleet | ยกเครื่องจักรใหญ่ | 1188000 | 1201000 | On Track | 6 | 6 | 0 | 14 | None (On Time)
WO-2026-0155 | PRJ-2026-019 | เรือประมงน้ำลึก | Shipbuilding | Offshore Energy | ติดตั้งเครื่องยนต์หลัก | 808000 | 782000 | On Track | 30 | 30 | 0 | 10 | None (On Time)
WO-2026-0156 | PRJ-2026-023 | เรือสนับสนุนงานสำรวจ | Shipbuilding | Navy / Gov | ประกอบโครงสร้างตัวเรือ | 1183000 | 1249000 | In Progress | 19 | 20 | 1 | 11 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0157 | PRJ-2026-012 | ปั้นจั่นยกสินค้าท่าเรือ | Steel Construction | Oil & Gas | พ่นสีกันสนิมพื้นผิว | 943000 | 960000 | Completed | 25 | 25 | 0 | 10 | None (On Time)
WO-2026-0158 | PRJ-2026-003 | แท่นผลิตปิโตรเลียม | Ship Repair | Commercial Shipping | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 343000 | 353000 | Completed | 24 | 24 | 0 | 4 | None (On Time)
WO-2026-0159 | PRJ-2026-011 | เรือขุดร่องน้ำ | Shipbuilding | Offshore Energy | ประกอบโครงสร้างตัวเรือ | 1343000 | 1341000 | Completed | 26 | 26 | 0 | 12 | None (On Time)
WO-2026-0160 | PRJ-2026-005 | เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง | Steel Construction | Oil & Gas | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 323000 | 428000 | Critical | 15 | 20 | 5 | 43 | เครื่องจักรขัดข้อง
WO-2026-0161 | PRJ-2026-017 | เรือโดยสารข้ามฟาก | Ship Repair | Passenger Ferry | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 187000 | 184000 | In Progress | 29 | 32 | 3 | 6 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0162 | PRJ-2026-008 | สะพานเหล็ก Segment A | Steel Construction | Infrastructure Dev | ตัดและเชื่อมบีมโครงสร้าง | 467000 | 597000 | Delayed | 22 | 36 | 14 | 29 | สภาพอากาศและน้ำขึ้นลง
WO-2026-0163 | PRJ-2026-025 | เรือสินค้าชายฝั่ง | Ship Repair | Fishery Fleet | ยกเครื่องจักรใหญ่ | 418000 | 408000 | In Progress | 27 | 28 | 1 | 23 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0164 | PRJ-2026-015 | ฐานกังหันลมลมชัก | Steel Construction | Logistics Port | ประกอบขาแท่นขุดเจาะ | 991000 | 983000 | On Track | 29 | 29 | 0 | 14 | None (On Time)
WO-2026-0165 | PRJ-2026-008 | สะพานเหล็ก Segment A | Steel Construction | Infrastructure Dev | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 639000 | 905000 | Critical | 11 | 19 | 8 | 132 | เครื่องจักรขัดข้อง
WO-2026-0166 | PRJ-2026-025 | เรือสินค้าชายฝั่ง | Ship Repair | Fishery Fleet | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 932000 | 867000 | Completed | 24 | 24 | 0 | 4 | None (On Time)
WO-2026-0167 | PRJ-2026-009 | ดัดแปลงโมดูลเรือ FPSO | Shipbuilding | Navy / Gov | ประกอบโครงสร้างตัวเรือ | 1463000 | 1473000 | On Track | 21 | 21 | 0 | 3 | None (On Time)
WO-2026-0168 | PRJ-2026-010 | พ่นทรายทำสีเรือเทกอง | Shipbuilding | Navy / Gov | ประกอบโครงสร้างตัวเรือ | 478000 | 665000 | Delayed | 7 | 13 | 6 | 135 | สภาพอากาศและน้ำขึ้นลง
WO-2026-0169 | PRJ-2026-001 | เรือลากจูง 45 ตัน | Steel Construction | Oil & Gas | ตรวจสอบรอยเชื่อม NDT | 259000 | 236000 | Completed | 12 | 12 | 0 | 0 | None (On Time)
WO-2026-0170 | PRJ-2026-011 | เรือขุดร่องน้ำ | Shipbuilding | Offshore Energy | ประกอบโครงสร้างตัวเรือ | 1481000 | 1700000 | Delayed | 14 | 24 | 10 | 55 | เครื่องจักรขัดข้อง
WO-2026-0171 | PRJ-2026-015 | ฐานกังหันลมลมชัก | Steel Construction | Logistics Port | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 160000 | 157000 | In Progress | 9 | 12 | 3 | 3 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0172 | PRJ-2026-025 | เรือสินค้าชายฝั่ง | Ship Repair | Fishery Fleet | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 636000 | 753000 | Delayed | 25 | 40 | 15 | 137 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0173 | PRJ-2026-004 | เรือโป๊ะบรรทุก 300 ฟุต | Shipbuilding | Navy / Gov | เดินระบบไฟฟ้าเรือ | 1372000 | 1383000 | Completed | 14 | 14 | 0 | 13 | None (On Time)
WO-2026-0174 | PRJ-2026-001 | เรือลากจูง 45 ตัน | Steel Construction | Oil & Gas | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 872000 | 1016000 | Critical | 26 | 30 | 4 | 112 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0175 | PRJ-2026-017 | เรือโดยสารข้ามฟาก | Ship Repair | Passenger Ferry | ยกเครื่องจักรใหญ่ | 1189000 | 1226000 | Completed | 6 | 6 | 0 | 12 | None (On Time)
WO-2026-0176 | PRJ-2026-012 | ปั้นจั่นยกสินค้าท่าเรือ | Steel Construction | Oil & Gas | พ่นสีกันสนิมพื้นผิว | 183000 | 180000 | In Progress | 26 | 26 | 0 | 24 | None (On Time)
WO-2026-0177 | PRJ-2026-019 | เรือประมงน้ำลึก | Shipbuilding | Offshore Energy | เดินระบบท่อและวาล์ว | 423000 | 586000 | Critical | 10 | 25 | 15 | 138 | เครื่องจักรขัดข้อง
WO-2026-0178 | PRJ-2026-021 | เรือบรรทุกแก๊ส LPG | Ship Repair | Commercial Shipping | เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือ | 426000 | 474000 | Critical | 11 | 14 | 3 | 71 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0179 | PRJ-2026-011 | เรือขุดร่องน้ำ | Shipbuilding | Offshore Energy | เดินระบบท่อและวาล์ว | 1205000 | 1091000 | Completed | 25 | 25 | 0 | 6 | None (On Time)
WO-2026-0180 | PRJ-2026-010 | พ่นทรายทำสีเรือเทกอง | Shipbuilding | Navy / Gov | เดินระบบท่อและวาล์ว | 247000 | 236000 | Completed | 17 | 17 | 0 | 14 | None (On Time)
WO-2026-0181 | PRJ-2026-013 | เรือหลวงส่งกำลังบำรุง | Steel Construction | Oil & Gas | พ่นสีกันสนิมพื้นผิว | 532000 | 520000 | On Track | 30 | 30 | 0 | 2 | None (On Time)
WO-2026-0182 | PRJ-2026-024 | เฟรมเหล็กติดตั้งใต้น้ำ | Ship Repair | Commercial Shipping | ล้างถังและพ่นสารเคลือบ | 311000 | 294000 | Completed | 8 | 8 | 0 | 2 | None (On Time)
WO-2026-0183 | PRJ-2026-011 | เรือขุดร่องน้ำ | Shipbuilding | Offshore Energy | เดินระบบท่อและวาล์ว | 777000 | 751000 | Completed | 19 | 19 | 0 | 1 | None (On Time)
WO-2026-0184 | PRJ-2026-024 | เฟรมเหล็กติดตั้งใต้น้ำ | Ship Repair | Commercial Shipping | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 1409000 | 1468000 | On Track | 7 | 7 | 0 | 12 | None (On Time)
WO-2026-0185 | PRJ-2026-012 | ปั้นจั่นยกสินค้าท่าเรือ | Steel Construction | Oil & Gas | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 477000 | 497000 | In Progress | 30 | 33 | 3 | 1 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0186 | PRJ-2026-005 | เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง | Steel Construction | Oil & Gas | ประกอบขาแท่นขุดเจาะ | 633000 | 624000 | Completed | 24 | 24 | 0 | 4 | None (On Time)
WO-2026-0187 | PRJ-2026-022 | ท่าเรืออู่ลอย | Shipbuilding | Commercial Shipping | เดินระบบไฟฟ้าเรือ | 909000 | 890000 | Completed | 17 | 17 | 0 | 10 | None (On Time)
WO-2026-0188 | PRJ-2026-021 | เรือบรรทุกแก๊ส LPG | Ship Repair | Commercial Shipping | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 661000 | 646000 | In Progress | 21 | 24 | 3 | 29 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0189 | PRJ-2026-018 | ไซโลบรรจุวัตถุดิบเหล็ก | Ship Repair | Commercial Shipping | นำเรือเข้าอู่แห้งและทำสี | 686000 | 680000 | Completed | 27 | 27 | 0 | 15 | None (On Time)
WO-2026-0190 | PRJ-2026-007 | เรือบรรทุกน้ำมันดิบ | Steel Construction | Oil & Gas | ประกอบขาแท่นขุดเจาะ | 427000 | 413000 | On Track | 7 | 7 | 0 | 10 | None (On Time)
WO-2026-0191 | PRJ-2026-022 | ท่าเรืออู่ลอย | Shipbuilding | Commercial Shipping | เดินระบบท่อและวาล์ว | 282000 | 260000 | Completed | 27 | 27 | 0 | 5 | None (On Time)
WO-2026-0192 | PRJ-2026-012 | ปั้นจั่นยกสินค้าท่าเรือ | Steel Construction | Oil & Gas | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 609000 | 839000 | Delayed | 12 | 27 | 15 | 146 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0193 | PRJ-2026-012 | ปั้นจั่นยกสินค้าท่าเรือ | Steel Construction | Oil & Gas | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 1322000 | 1311000 | Completed | 7 | 7 | 0 | 2 | None (On Time)
WO-2026-0194 | PRJ-2026-010 | พ่นทรายทำสีเรือเทกอง | Shipbuilding | Navy / Gov | เดินระบบไฟฟ้าเรือ | 1130000 | 1030000 | On Track | 15 | 15 | 0 | 2 | None (On Time)
WO-2026-0195 | PRJ-2026-015 | ฐานกังหันลมลมชัก | Steel Construction | Logistics Port | ตรวจสอบรอยเชื่อม NDT | 1209000 | 1655000 | Delayed | 9 | 18 | 9 | 148 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0196 | PRJ-2026-004 | เรือโป๊ะบรรทุก 300 ฟุต | Shipbuilding | Navy / Gov | ทดสอบการแล่นเรือจริง | 463000 | 562000 | Delayed | 27 | 33 | 6 | 108 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0197 | PRJ-2026-010 | พ่นทรายทำสีเรือเทกอง | Shipbuilding | Navy / Gov | ประกอบโครงสร้างตัวเรือ | 663000 | 758000 | Critical | 14 | 26 | 12 | 43 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0198 | PRJ-2026-021 | เรือบรรทุกแก๊ส LPG | Ship Repair | Commercial Shipping | เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือ | 1362000 | 1428000 | In Progress | 28 | 30 | 2 | 26 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0199 | PRJ-2026-019 | เรือประมงน้ำลึก | Shipbuilding | Offshore Energy | ประกอบโครงสร้างตัวเรือ | 208000 | 276000 | Critical | 29 | 41 | 12 | 126 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0200 | PRJ-2026-021 | เรือบรรทุกแก๊ส LPG | Ship Repair | Commercial Shipping | นำเรือเข้าอู่แห้งและทำสี | 1169000 | 1105000 | Completed | 12 | 12 | 0 | 12 | None (On Time)
WO-2026-0201 | PRJ-2026-010 | พ่นทรายทำสีเรือเทกอง | Shipbuilding | Navy / Gov | เดินระบบไฟฟ้าเรือ | 299000 | 303000 | In Progress | 19 | 20 | 1 | 10 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0202 | PRJ-2026-020 | โครงหลังคาคลังสินค้า | Ship Repair | Fishery Fleet | เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือ | 790000 | 752000 | On Track | 17 | 17 | 0 | 4 | None (On Time)
WO-2026-0203 | PRJ-2026-025 | เรือสินค้าชายฝั่ง | Ship Repair | Fishery Fleet | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 1204000 | 1132000 | Completed | 12 | 12 | 0 | 4 | None (On Time)
WO-2026-0204 | PRJ-2026-004 | เรือโป๊ะบรรทุก 300 ฟุต | Shipbuilding | Navy / Gov | ประกอบโครงสร้างตัวเรือ | 744000 | 777000 | Completed | 10 | 10 | 0 | 10 | None (On Time)
WO-2026-0205 | PRJ-2026-019 | เรือประมงน้ำลึก | Shipbuilding | Offshore Energy | เดินระบบท่อและวาล์ว | 538000 | 524000 | Completed | 14 | 14 | 0 | 15 | None (On Time)
WO-2026-0206 | PRJ-2026-001 | เรือลากจูง 45 ตัน | Steel Construction | Oil & Gas | ประกอบขาแท่นขุดเจาะ | 955000 | 910000 | Completed | 6 | 6 | 0 | 9 | None (On Time)
WO-2026-0207 | PRJ-2026-016 | เรือลำเลียง LCT | Ship Repair | Commercial Shipping | ยกเครื่องจักรใหญ่ | 1489000 | 1364000 | Completed | 9 | 9 | 0 | 8 | None (On Time)
WO-2026-0208 | PRJ-2026-024 | เฟรมเหล็กติดตั้งใต้น้ำ | Ship Repair | Commercial Shipping | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 975000 | 906000 | Completed | 22 | 22 | 0 | 9 | None (On Time)
WO-2026-0209 | PRJ-2026-003 | แท่นผลิตปิโตรเลียม | Ship Repair | Commercial Shipping | ล้างถังและพ่นสารเคลือบ | 1182000 | 1174000 | On Track | 24 | 24 | 0 | 3 | None (On Time)
WO-2026-0210 | PRJ-2026-005 | เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง | Steel Construction | Oil & Gas | ประกอบขาแท่นขุดเจาะ | 956000 | 913000 | Completed | 9 | 9 | 0 | 6 | None (On Time)
WO-2026-0211 | PRJ-2026-020 | โครงหลังคาคลังสินค้า | Ship Repair | Fishery Fleet | ยกเครื่องจักรใหญ่ | 972000 | 943000 | In Progress | 15 | 18 | 3 | 16 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0212 | PRJ-2026-015 | ฐานกังหันลมลมชัก | Steel Construction | Logistics Port | ตัดและเชื่อมบีมโครงสร้าง | 1391000 | 1516000 | In Progress | 15 | 16 | 1 | 12 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0213 | PRJ-2026-020 | โครงหลังคาคลังสินค้า | Ship Repair | Fishery Fleet | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 1365000 | 1840000 | Critical | 14 | 24 | 10 | 24 | สภาพอากาศและน้ำขึ้นลง
WO-2026-0214 | PRJ-2026-011 | เรือขุดร่องน้ำ | Shipbuilding | Offshore Energy | ประกอบโครงสร้างตัวเรือ | 1003000 | 1006000 | On Track | 5 | 5 | 0 | 15 | None (On Time)
WO-2026-0215 | PRJ-2026-009 | ดัดแปลงโมดูลเรือ FPSO | Shipbuilding | Navy / Gov | ทดสอบการแล่นเรือจริง | 1332000 | 1737000 | Delayed | 10 | 21 | 11 | 117 | วัสดุ/เหล็กจัดส่งล่าช้า
WO-2026-0216 | PRJ-2026-022 | ท่าเรืออู่ลอย | Shipbuilding | Commercial Shipping | ติดตั้งเครื่องยนต์หลัก | 214000 | 207000 | Completed | 18 | 18 | 0 | 4 | None (On Time)
WO-2026-0217 | PRJ-2026-014 | เรือบรรทุกสารเคมี | Steel Construction | Logistics Port | ตัดและเชื่อมบีมโครงสร้าง | 990000 | 1017000 | Completed | 28 | 28 | 0 | 1 | None (On Time)
WO-2026-0218 | PRJ-2026-023 | เรือสนับสนุนงานสำรวจ | Shipbuilding | Navy / Gov | ติดตั้งเครื่องยนต์หลัก | 1212000 | 1757000 | Critical | 20 | 31 | 11 | 116 | สภาพอากาศและน้ำขึ้นลง
WO-2026-0219 | PRJ-2026-006 | เรือบรรทุกตู้สินค้า | Steel Construction | Logistics Port | ตรวจสอบรอยเชื่อม NDT | 1241000 | 1659000 | Critical | 28 | 41 | 13 | 87 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0220 | PRJ-2026-016 | เรือลำเลียง LCT | Ship Repair | Commercial Shipping | เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือ | 654000 | 771000 | Critical | 14 | 29 | 15 | 93 | วัสดุ/เหล็กจัดส่งล่าช้า
WO-2026-0221 | PRJ-2026-023 | เรือสนับสนุนงานสำรวจ | Shipbuilding | Navy / Gov | เดินระบบไฟฟ้าเรือ | 799000 | 806000 | On Track | 14 | 14 | 0 | 3 | None (On Time)
WO-2026-0222 | PRJ-2026-019 | เรือประมงน้ำลึก | Shipbuilding | Offshore Energy | ทดสอบการแล่นเรือจริง | 927000 | 942000 | Completed | 9 | 9 | 0 | 9 | None (On Time)
WO-2026-0223 | PRJ-2026-002 | เรือบรรทุกสินค้าแห้ง | Shipbuilding | Offshore Energy | เดินระบบท่อและวาล์ว | 311000 | 414000 | Critical | 28 | 38 | 10 | 74 | วัสดุ/เหล็กจัดส่งล่าช้า
WO-2026-0224 | PRJ-2026-018 | ไซโลบรรจุวัตถุดิบเหล็ก | Ship Repair | Commercial Shipping | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 1301000 | 1356000 | In Progress | 23 | 24 | 1 | 7 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0225 | PRJ-2026-002 | เรือบรรทุกสินค้าแห้ง | Shipbuilding | Offshore Energy | ทดสอบการแล่นเรือจริง | 612000 | 619000 | In Progress | 27 | 30 | 3 | 3 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0226 | PRJ-2026-022 | ท่าเรืออู่ลอย | Shipbuilding | Commercial Shipping | ติดตั้งเครื่องยนต์หลัก | 160000 | 160000 | Completed | 20 | 20 | 0 | 15 | None (On Time)
WO-2026-0227 | PRJ-2026-021 | เรือบรรทุกแก๊ส LPG | Ship Repair | Commercial Shipping | เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือ | 738000 | 1046000 | Delayed | 7 | 20 | 13 | 79 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0228 | PRJ-2026-024 | เฟรมเหล็กติดตั้งใต้น้ำ | Ship Repair | Commercial Shipping | นำเรือเข้าอู่แห้งและทำสี | 508000 | 460000 | On Track | 17 | 17 | 0 | 15 | None (On Time)
WO-2026-0229 | PRJ-2026-006 | เรือบรรทุกตู้สินค้า | Steel Construction | Logistics Port | พ่นสีกันสนิมพื้นผิว | 226000 | 322000 | Delayed | 15 | 22 | 7 | 136 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0230 | PRJ-2026-017 | เรือโดยสารข้ามฟาก | Ship Repair | Passenger Ferry | ล้างถังและพ่นสารเคลือบ | 424000 | 389000 | Completed | 10 | 10 | 0 | 14 | None (On Time)
WO-2026-0231 | PRJ-2026-021 | เรือบรรทุกแก๊ส LPG | Ship Repair | Commercial Shipping | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 531000 | 731000 | Critical | 23 | 36 | 13 | 69 | วัสดุ/เหล็กจัดส่งล่าช้า
WO-2026-0232 | PRJ-2026-020 | โครงหลังคาคลังสินค้า | Ship Repair | Fishery Fleet | ล้างถังและพ่นสารเคลือบ | 1025000 | 1077000 | In Progress | 10 | 11 | 1 | 15 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0233 | PRJ-2026-011 | เรือขุดร่องน้ำ | Shipbuilding | Offshore Energy | ติดตั้งเครื่องยนต์หลัก | 163000 | 205000 | Delayed | 13 | 21 | 8 | 97 | ขาดแคลนกำลังคน
WO-2026-0234 | PRJ-2026-024 | เฟรมเหล็กติดตั้งใต้น้ำ | Ship Repair | Commercial Shipping | ยกเครื่องจักรใหญ่ | 173000 | 232000 | Critical | 6 | 19 | 13 | 50 | เครื่องจักรขัดข้อง
WO-2026-0235 | PRJ-2026-010 | พ่นทรายทำสีเรือเทกอง | Shipbuilding | Navy / Gov | ติดตั้งเครื่องยนต์หลัก | 980000 | 995000 | On Track | 27 | 27 | 0 | 3 | None (On Time)
WO-2026-0236 | PRJ-2026-021 | เรือบรรทุกแก๊ส LPG | Ship Repair | Commercial Shipping | ซ่อมบำรุงใบพัดและเพลา | 902000 | 833000 | Completed | 28 | 28 | 0 | 11 | None (On Time)
WO-2026-0237 | PRJ-2026-014 | เรือบรรทุกสารเคมี | Steel Construction | Logistics Port | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 1114000 | 1130000 | On Track | 26 | 26 | 0 | 2 | None (On Time)
WO-2026-0238 | PRJ-2026-017 | เรือโดยสารข้ามฟาก | Ship Repair | Passenger Ferry | ล้างถังและพ่นสารเคลือบ | 1231000 | 1274000 | In Progress | 6 | 7 | 1 | 18 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0239 | PRJ-2026-018 | ไซโลบรรจุวัตถุดิบเหล็ก | Ship Repair | Commercial Shipping | เปลี่ยนแผ่นเหล็กตัวเรือ | 486000 | 554000 | Critical | 11 | 25 | 14 | 145 | ปรับแก้แบบวิศวกรรม
WO-2026-0240 | PRJ-2026-017 | เรือโดยสารข้ามฟาก | Ship Repair | Passenger Ferry | ล้างถังและพ่นสารเคลือบ | 263000 | 239000 | Completed | 19 | 19 | 0 | 9 | None (On Time)
WO-2026-0241 | PRJ-2026-024 | เฟรมเหล็กติดตั้งใต้น้ำ | Ship Repair | Commercial Shipping | นำเรือเข้าอู่แห้งและทำสี | 960000 | 1307000 | Delayed | 23 | 27 | 4 | 31 | เครื่องจักรขัดข้อง
WO-2026-0242 | PRJ-2026-012 | ปั้นจั่นยกสินค้าท่าเรือ | Steel Construction | Oil & Gas | ประกอบขาแท่นขุดเจาะ | 1258000 | 1308000 | Completed | 6 | 6 | 0 | 9 | None (On Time)
WO-2026-0243 | PRJ-2026-014 | เรือบรรทุกสารเคมี | Steel Construction | Logistics Port | ตัดและเชื่อมบีมโครงสร้าง | 427000 | 411000 | Completed | 17 | 17 | 0 | 14 | None (On Time)
WO-2026-0244 | PRJ-2026-013 | เรือหลวงส่งกำลังบำรุง | Steel Construction | Oil & Gas | ตรวจสอบรอยเชื่อม NDT | 314000 | 313000 | Completed | 16 | 16 | 0 | 3 | None (On Time)
WO-2026-0245 | PRJ-2026-006 | เรือบรรทุกตู้สินค้า | Steel Construction | Logistics Port | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 954000 | 859000 | Completed | 5 | 5 | 0 | 9 | None (On Time)
WO-2026-0246 | PRJ-2026-015 | ฐานกังหันลมลมชัก | Steel Construction | Logistics Port | ยกติดตั้งและยึดโครงสร้าง | 1018000 | 969000 | Completed | 13 | 13 | 0 | 6 | None (On Time)
WO-2026-0247 | PRJ-2026-024 | เฟรมเหล็กติดตั้งใต้น้ำ | Ship Repair | Commercial Shipping | นำเรือเข้าอู่แห้งและทำสี | 215000 | 222000 | On Track | 5 | 5 | 0 | 7 | None (On Time)
WO-2026-0248 | PRJ-2026-007 | เรือบรรทุกน้ำมันดิบ | Steel Construction | Oil & Gas | ประกอบขาแท่นขุดเจาะ | 356000 | 367000 | Completed | 12 | 12 | 0 | 1 | None (On Time)
WO-2026-0249 | PRJ-2026-013 | เรือหลวงส่งกำลังบำรุง | Steel Construction | Oil & Gas | ตรวจสอบรอยเชื่อม NDT | 629000 | 579000 | On Track | 14 | 14 | 0 | 7 | None (On Time)
WO-2026-0250 | PRJ-2026-024 | เฟรมเหล็กติดตั้งใต้น้ำ | Ship Repair | Commercial Shipping | ยกเครื่องจักรใหญ่ | 803000 | 751000 | On Track | 9 | 9 | 0 | 7 | None (On Time)

## Daily_Yard_Logs
Log_Date | Month_Year | Shift_Type | Dock_Utilization_Pct | Steel_Cutting_Tons | Welding_Joints_Completed | Man_Hours_Planned | Man_Hours_Actual | Safety_Incidents | Smart_Yard_Savings_THB
2026-01-01 | Jan 2026 | กะกลางวัน | 82% | 18.7 | 222 | 592 | 698 | 0 | 19700
2026-01-02 | Jan 2026 | กะกลางคืน | 89% | 25 | 92 | 598 | 680 | 0 | 17900
2026-01-03 | Jan 2026 | กะกลางวัน | 85% | 28.2 | 184 | 388 | 438 | 0 | 8700
2026-01-04 | Jan 2026 | กะกลางคืน | 77% | 17.6 | 116 | 556 | 644 | 0 | 6200
2026-01-05 | Jan 2026 | กะกลางวัน | 82% | 24.4 | 179 | 412 | 462 | 1 | 11600
2026-01-06 | Jan 2026 | กะกลางคืน | 83% | 20.8 | 217 | 535 | 653 | 0 | 6000
2026-01-07 | Jan 2026 | กะกลางวัน | 87% | 13.4 | 98 | 398 | 484 | 0 | 16800
2026-01-08 | Jan 2026 | กะกลางคืน | 76% | 17.2 | 165 | 427 | 530 | 0 | 5300
2026-01-09 | Jan 2026 | กะกลางวัน | 97% | 15.1 | 202 | 584 | 654 | 0 | 17100
2026-01-10 | Jan 2026 | กะกลางคืน | 96% | 24.9 | 152 | 447 | 518 | 0 | 18000
2026-01-11 | Jan 2026 | กะกลางวัน | 80% | 32.4 | 199 | 375 | 456 | 0 | 19400
2026-01-12 | Jan 2026 | กะกลางคืน | 79% | 17.1 | 160 | 455 | 494 | 0 | 22300
2026-01-13 | Jan 2026 | กะกลางวัน | 70% | 24.9 | 229 | 498 | 598 | 0 | 10900
2026-01-14 | Jan 2026 | กะกลางคืน | 76% | 25.3 | 142 | 477 | 559 | 0 | 23900
2026-01-15 | Jan 2026 | กะกลางวัน | 91% | 23.5 | 244 | 539 | 627 | 0 | 8400
2026-01-16 | Jan 2026 | กะกลางคืน | 75% | 28.7 | 205 | 397 | 490 | 0 | 15800
2026-01-17 | Jan 2026 | กะกลางวัน | 72% | 13.3 | 99 | 591 | 720 | 1 | 6000
2026-01-18 | Jan 2026 | กะกลางคืน | 74% | 26.7 | 97 | 531 | 587 | 0 | 9400
2026-01-19 | Jan 2026 | กะกลางวัน | 72% | 26.8 | 237 | 583 | 677 | 1 | 14800
2026-01-20 | Jan 2026 | กะกลางคืน | 85% | 12.8 | 215 | 534 | 601 | 1 | 24500
2026-01-21 | Jan 2026 | กะกลางวัน | 93% | 27.7 | 125 | 377 | 465 | 0 | 15500
2026-01-22 | Jan 2026 | กะกลางคืน | 87% | 18.2 | 170 | 418 | 507 | 0 | 6600
2026-01-23 | Jan 2026 | กะกลางวัน | 83% | 18 | 137 | 426 | 509 | 0 | 22000
2026-01-24 | Jan 2026 | กะกลางคืน | 94% | 29.6 | 103 | 453 | 518 | 1 | 16100
2026-01-25 | Jan 2026 | กะกลางวัน | 70% | 16.4 | 207 | 566 | 653 | 0 | 20700
2026-01-26 | Jan 2026 | กะกลางคืน | 94% | 14.6 | 215 | 585 | 636 | 0 | 9200
2026-01-27 | Jan 2026 | กะกลางวัน | 95% | 23.2 | 91 | 586 | 640 | 0 | 23500
2026-01-28 | Jan 2026 | กะกลางคืน | 86% | 13.2 | 160 | 354 | 440 | 0 | 16700
2026-01-29 | Jan 2026 | กะกลางวัน | 90% | 21.5 | 99 | 426 | 471 | 0 | 9800
2026-01-30 | Jan 2026 | กะกลางคืน | 81% | 32.7 | 164 | 448 | 541 | 0 | 7800
2026-01-31 | Jan 2026 | กะกลางวัน | 90% | 23.8 | 168 | 363 | 398 | 1 | 9600
2026-02-01 | Feb 2026 | กะกลางคืน | 87% | 26.3 | 232 | 451 | 561 | 0 | 11500
2026-02-02 | Feb 2026 | กะกลางวัน | 92% | 22.6 | 138 | 441 | 517 | 0 | 12500
2026-02-03 | Feb 2026 | กะกลางคืน | 86% | 21.1 | 238 | 425 | 516 | 0 | 19300
2026-02-04 | Feb 2026 | กะกลางวัน | 74% | 28.5 | 242 | 389 | 469 | 0 | 11300
2026-02-05 | Feb 2026 | กะกลางคืน | 70% | 19.4 | 172 | 544 | 612 | 0 | 7700
2026-02-06 | Feb 2026 | กะกลางวัน | 83% | 25 | 184 | 376 | 407 | 0 | 12100
2026-02-07 | Feb 2026 | กะกลางคืน | 87% | 19.8 | 178 | 353 | 398 | 0 | 12800
2026-02-08 | Feb 2026 | กะกลางวัน | 95% | 32.9 | 142 | 496 | 579 | 0 | 18700
2026-02-09 | Feb 2026 | กะกลางคืน | 78% | 18.5 | 117 | 366 | 405 | 0 | 10500
2026-02-10 | Feb 2026 | กะกลางวัน | 92% | 20.6 | 143 | 534 | 633 | 0 | 16900
2026-02-11 | Feb 2026 | กะกลางคืน | 73% | 19.4 | 181 | 435 | 532 | 0 | 12600
2026-02-12 | Feb 2026 | กะกลางวัน | 82% | 22.2 | 246 | 599 | 707 | 0 | 11000
2026-02-13 | Feb 2026 | กะกลางคืน | 89% | 23.3 | 125 | 596 | 684 | 0 | 11400
2026-02-14 | Feb 2026 | กะกลางวัน | 88% | 34.3 | 142 | 433 | 495 | 0 | 21300
2026-02-15 | Feb 2026 | กะกลางคืน | 73% | 25.2 | 231 | 489 | 543 | 1 | 20400
2026-02-16 | Feb 2026 | กะกลางวัน | 90% | 33.7 | 133 | 462 | 561 | 1 | 21600
2026-02-17 | Feb 2026 | กะกลางคืน | 94% | 30.4 | 207 | 385 | 457 | 0 | 9800
2026-02-18 | Feb 2026 | กะกลางวัน | 90% | 30.3 | 98 | 464 | 579 | 0 | 14600
2026-02-19 | Feb 2026 | กะกลางคืน | 84% | 33.2 | 187 | 489 | 531 | 0 | 24400
2026-02-20 | Feb 2026 | กะกลางวัน | 93% | 25.9 | 101 | 377 | 456 | 0 | 18200
2026-02-21 | Feb 2026 | กะกลางคืน | 88% | 13.5 | 245 | 523 | 622 | 0 | 24300
2026-02-22 | Feb 2026 | กะกลางวัน | 92% | 14.9 | 105 | 416 | 464 | 0 | 19900
2026-02-23 | Feb 2026 | กะกลางคืน | 89% | 17.5 | 175 | 450 | 521 | 0 | 18600
2026-02-24 | Feb 2026 | กะกลางวัน | 74% | 34.9 | 203 | 376 | 424 | 0 | 23400
2026-02-25 | Feb 2026 | กะกลางคืน | 93% | 28.9 | 169 | 429 | 488 | 0 | 20700
2026-02-26 | Feb 2026 | กะกลางวัน | 80% | 14.7 | 195 | 431 | 470 | 0 | 5900
2026-02-27 | Feb 2026 | กะกลางคืน | 71% | 20.2 | 107 | 523 | 635 | 0 | 23600
2026-02-28 | Feb 2026 | กะกลางวัน | 84% | 24.9 | 164 | 493 | 568 | 0 | 14200
2026-03-01 | Mar 2026 | กะกลางคืน | 88% | 16.7 | 248 | 460 | 527 | 0 | 19700
2026-03-02 | Mar 2026 | กะกลางวัน | 83% | 22.2 | 81 | 530 | 551 | 0 | 42500
2026-03-03 | Mar 2026 | กะกลางคืน | 92% | 25.5 | 217 | 397 | 419 | 0 | 38900
2026-03-04 | Mar 2026 | กะกลางวัน | 89% | 23.5 | 243 | 430 | 464 | 0 | 57500
2026-03-05 | Mar 2026 | กะกลางคืน | 80% | 31.5 | 238 | 394 | 433 | 0 | 61800
2026-03-06 | Mar 2026 | กะกลางวัน | 87% | 14.4 | 114 | 430 | 443 | 0 | 43700
2026-03-07 | Mar 2026 | กะกลางคืน | 89% | 24 | 187 | 502 | 518 | 0 | 47300
2026-03-08 | Mar 2026 | กะกลางวัน | 88% | 28.1 | 245 | 588 | 658 | 0 | 55000
2026-03-09 | Mar 2026 | กะกลางคืน | 74% | 19.6 | 195 | 508 | 520 | 1 | 46200
2026-03-10 | Mar 2026 | กะกลางวัน | 74% | 30.8 | 223 | 479 | 519 | 0 | 48400
2026-03-11 | Mar 2026 | กะกลางคืน | 90% | 22.5 | 122 | 371 | 399 | 0 | 65800
2026-03-12 | Mar 2026 | กะกลางวัน | 71% | 17.6 | 153 | 393 | 431 | 0 | 55500
2026-03-13 | Mar 2026 | กะกลางคืน | 84% | 24 | 226 | 379 | 396 | 0 | 54400
2026-03-14 | Mar 2026 | กะกลางวัน | 85% | 29.5 | 192 | 489 | 509 | 0 | 49100
2026-03-15 | Mar 2026 | กะกลางคืน | 88% | 18.1 | 88 | 465 | 486 | 0 | 68800
2026-03-16 | Mar 2026 | กะกลางวัน | 94% | 15.1 | 140 | 403 | 443 | 0 | 56500
2026-03-17 | Mar 2026 | กะกลางคืน | 90% | 26.7 | 122 | 507 | 524 | 0 | 39300
2026-03-18 | Mar 2026 | กะกลางวัน | 72% | 20.4 | 151 | 502 | 539 | 0 | 44600
2026-03-19 | Mar 2026 | กะกลางคืน | 78% | 18.5 | 211 | 580 | 630 | 0 | 34300
2026-03-20 | Mar 2026 | กะกลางวัน | 92% | 33.2 | 150 | 571 | 619 | 0 | 61600
2026-03-21 | Mar 2026 | กะกลางคืน | 74% | 19.7 | 143 | 544 | 600 | 0 | 47700
2026-03-22 | Mar 2026 | กะกลางวัน | 88% | 26.6 | 176 | 465 | 477 | 0 | 65800
2026-03-23 | Mar 2026 | กะกลางคืน | 81% | 29.4 | 174 | 466 | 519 | 1 | 44700
2026-03-24 | Mar 2026 | กะกลางวัน | 92% | 29 | 197 | 512 | 556 | 0 | 46100
2026-03-25 | Mar 2026 | กะกลางคืน | 85% | 17.4 | 189 | 561 | 584 | 0 | 42100
2026-03-26 | Mar 2026 | กะกลางวัน | 79% | 25.5 | 224 | 568 | 606 | 0 | 45500
2026-03-27 | Mar 2026 | กะกลางคืน | 71% | 14.7 | 197 | 354 | 365 | 0 | 68600
2026-03-28 | Mar 2026 | กะกลางวัน | 70% | 34.1 | 131 | 526 | 584 | 0 | 69700
2026-03-29 | Mar 2026 | กะกลางคืน | 94% | 32.2 | 103 | 517 | 545 | 0 | 33700
2026-03-30 | Mar 2026 | กะกลางวัน | 88% | 13.7 | 240 | 428 | 467 | 0 | 64000
2026-03-31 | Mar 2026 | กะกลางคืน | 73% | 14.6 | 134 | 472 | 485 | 0 | 56700
2026-04-01 | Apr 2026 | กะกลางวัน | 82% | 12.7 | 167 | 559 | 576 | 0 | 68700
2026-04-02 | Apr 2026 | กะกลางคืน | 83% | 17.7 | 102 | 537 | 591 | 0 | 34600
2026-04-03 | Apr 2026 | กะกลางวัน | 78% | 21.1 | 114 | 514 | 575 | 0 | 36400
2026-04-04 | Apr 2026 | กะกลางคืน | 70% | 27.1 | 192 | 439 | 479 | 0 | 58300
2026-04-05 | Apr 2026 | กะกลางวัน | 82% | 27.9 | 135 | 372 | 412 | 0 | 36300
2026-04-06 | Apr 2026 | กะกลางคืน | 90% | 20.4 | 189 | 430 | 472 | 0 | 41200
2026-04-07 | Apr 2026 | กะกลางวัน | 77% | 26 | 235 | 422 | 463 | 0 | 61100
2026-04-08 | Apr 2026 | กะกลางคืน | 88% | 19.3 | 212 | 505 | 540 | 0 | 63700
2026-04-09 | Apr 2026 | กะกลางวัน | 72% | 32.7 | 141 | 476 | 503 | 0 | 40800
2026-04-10 | Apr 2026 | กะกลางคืน | 72% | 32.5 | 83 | 442 | 492 | 0 | 35900
2026-04-11 | Apr 2026 | กะกลางวัน | 86% | 20.7 | 124 | 545 | 581 | 0 | 74400
2026-04-12 | Apr 2026 | กะกลางคืน | 86% | 12.8 | 135 | 360 | 400 | 0 | 72700
2026-04-13 | Apr 2026 | กะกลางวัน | 78% | 28.5 | 186 | 458 | 499 | 0 | 33700
2026-04-14 | Apr 2026 | กะกลางคืน | 87% | 18.7 | 159 | 370 | 396 | 0 | 39100
2026-04-15 | Apr 2026 | กะกลางวัน | 85% | 21.3 | 242 | 545 | 601 | 0 | 60600
2026-04-16 | Apr 2026 | กะกลางคืน | 90% | 28.9 | 141 | 364 | 380 | 0 | 71600
2026-04-17 | Apr 2026 | กะกลางวัน | 87% | 13.7 | 250 | 539 | 585 | 1 | 37900
2026-04-18 | Apr 2026 | กะกลางคืน | 74% | 12.8 | 207 | 593 | 625 | 0 | 53300
2026-04-19 | Apr 2026 | กะกลางวัน | 77% | 20.9 | 148 | 537 | 595 | 1 | 64700
2026-04-20 | Apr 2026 | กะกลางคืน | 93% | 18.6 | 96 | 417 | 455 | 0 | 55900
2026-04-21 | Apr 2026 | กะกลางวัน | 83% | 20.6 | 207 | 569 | 612 | 0 | 46500
2026-04-22 | Apr 2026 | กะกลางคืน | 73% | 25.4 | 109 | 408 | 446 | 0 | 30100
2026-04-23 | Apr 2026 | กะกลางวัน | 70% | 13.5 | 173 | 448 | 498 | 0 | 38100
2026-04-24 | Apr 2026 | กะกลางคืน | 71% | 30.6 | 247 | 457 | 476 | 0 | 41200
2026-04-25 | Apr 2026 | กะกลางวัน | 79% | 31.1 | 226 | 445 | 459 | 0 | 60300
2026-04-26 | Apr 2026 | กะกลางคืน | 76% | 24.1 | 91 | 594 | 629 | 0 | 69500
2026-04-27 | Apr 2026 | กะกลางวัน | 92% | 19.5 | 102 | 491 | 523 | 0 | 46600
2026-04-28 | Apr 2026 | กะกลางคืน | 92% | 29.1 | 142 | 468 | 494 | 0 | 73700
2026-04-29 | Apr 2026 | กะกลางวัน | 92% | 29 | 219 | 544 | 598 | 0 | 36800
2026-04-30 | Apr 2026 | กะกลางคืน | 71% | 24.7 | 242 | 564 | 614 | 0 | 30400
2026-05-01 | May 2026 | กะกลางวัน | 91% | 21 | 158 | 376 | 373 | 0 | 148800
2026-05-02 | May 2026 | กะกลางคืน | 97% | 34.4 | 116 | 532 | 531 | 0 | 83100
2026-05-03 | May 2026 | กะกลางวัน | 94% | 21.8 | 175 | 467 | 489 | 0 | 85900
2026-05-04 | May 2026 | กะกลางคืน | 74% | 30.9 | 99 | 501 | 510 | 0 | 110400
2026-05-05 | May 2026 | กะกลางวัน | 77% | 18.4 | 160 | 587 | 608 | 0 | 129100
2026-05-06 | May 2026 | กะกลางคืน | 79% | 18.6 | 99 | 591 | 587 | 0 | 134600
2026-05-07 | May 2026 | กะกลางวัน | 74% | 16.2 | 199 | 430 | 433 | 0 | 117500
2026-05-08 | May 2026 | กะกลางคืน | 76% | 19.4 | 147 | 568 | 561 | 0 | 91000
2026-05-09 | May 2026 | กะกลางวัน | 93% | 28.2 | 90 | 405 | 420 | 0 | 102900
2026-05-10 | May 2026 | กะกลางคืน | 77% | 20.5 | 211 | 362 | 371 | 0 | 98200
2026-05-11 | May 2026 | กะกลางวัน | 71% | 21.6 | 195 | 492 | 507 | 0 | 97500
2026-05-12 | May 2026 | กะกลางคืน | 93% | 15.6 | 83 | 365 | 378 | 0 | 148800
2026-05-13 | May 2026 | กะกลางวัน | 93% | 20.9 | 241 | 590 | 604 | 0 | 120800
2026-05-14 | May 2026 | กะกลางคืน | 93% | 13 | 96 | 400 | 417 | 0 | 111000
2026-05-15 | May 2026 | กะกลางวัน | 95% | 31.2 | 164 | 381 | 374 | 0 | 112300
2026-05-16 | May 2026 | กะกลางคืน | 86% | 31 | 181 | 477 | 468 | 0 | 127800
2026-05-17 | May 2026 | กะกลางวัน | 76% | 16.7 | 151 | 464 | 483 | 0 | 82400
2026-05-18 | May 2026 | กะกลางคืน | 77% | 19.1 | 185 | 575 | 585 | 0 | 84300
2026-05-19 | May 2026 | กะกลางวัน | 74% | 17 | 214 | 413 | 422 | 0 | 136200
2026-05-20 | May 2026 | กะกลางคืน | 98% | 30.1 | 171 | 472 | 480 | 0 | 113900
2026-05-21 | May 2026 | กะกลางวัน | 84% | 21.2 | 126 | 356 | 356 | 0 | 95300
2026-05-22 | May 2026 | กะกลางคืน | 92% | 13.8 | 200 | 485 | 487 | 0 | 120900
2026-05-23 | May 2026 | กะกลางวัน | 74% | 18.1 | 141 | 418 | 425 | 0 | 135400
2026-05-24 | May 2026 | กะกลางคืน | 91% | 33.8 | 227 | 566 | 593 | 0 | 107200
2026-05-25 | May 2026 | กะกลางวัน | 98% | 16.4 | 140 | 501 | 502 | 0 | 131700
2026-05-26 | May 2026 | กะกลางคืน | 87% | 28.3 | 170 | 592 | 603 | 0 | 89900
2026-05-27 | May 2026 | กะกลางวัน | 93% | 30.7 | 206 | 488 | 488 | 0 | 114300
2026-05-28 | May 2026 | กะกลางคืน | 77% | 17.4 | 214 | 472 | 462 | 0 | 144300
2026-05-29 | May 2026 | กะกลางวัน | 74% | 28.6 | 162 | 365 | 358 | 0 | 121100
2026-05-30 | May 2026 | กะกลางคืน | 92% | 31.5 | 173 | 595 | 586 | 0 | 129300
2026-05-31 | May 2026 | กะกลางวัน | 86% | 20.1 | 162 | 384 | 402 | 0 | 131300
2026-06-01 | Jun 2026 | กะกลางคืน | 88% | 23.5 | 161 | 394 | 405 | 0 | 119300
2026-06-02 | Jun 2026 | กะกลางวัน | 87% | 20.5 | 250 | 500 | 518 | 0 | 106500
2026-06-03 | Jun 2026 | กะกลางคืน | 78% | 16.5 | 80 | 592 | 609 | 0 | 120100
2026-06-04 | Jun 2026 | กะกลางวัน | 92% | 25.3 | 126 | 504 | 505 | 0 | 136600
2026-06-05 | Jun 2026 | กะกลางคืน | 88% | 14.8 | 207 | 386 | 387 | 0 | 85400
2026-06-06 | Jun 2026 | กะกลางวัน | 79% | 26.8 | 102 | 560 | 576 | 0 | 124700
2026-06-07 | Jun 2026 | กะกลางคืน | 83% | 18.5 | 143 | 527 | 518 | 0 | 98000
2026-06-08 | Jun 2026 | กะกลางวัน | 70% | 21.2 | 187 | 598 | 593 | 0 | 109000
2026-06-09 | Jun 2026 | กะกลางคืน | 80% | 20.9 | 202 | 551 | 573 | 0 | 125600
2026-06-10 | Jun 2026 | กะกลางวัน | 75% | 14.2 | 88 | 425 | 417 | 0 | 98300
2026-06-11 | Jun 2026 | กะกลางคืน | 80% | 32.5 | 121 | 537 | 529 | 0 | 145900
2026-06-12 | Jun 2026 | กะกลางวัน | 79% | 34.7 | 203 | 530 | 520 | 0 | 146000
2026-06-13 | Jun 2026 | กะกลางคืน | 95% | 16 | 105 | 434 | 431 | 0 | 93300
2026-06-14 | Jun 2026 | กะกลางวัน | 90% | 28.9 | 147 | 519 | 518 | 0 | 96600
2026-06-15 | Jun 2026 | กะกลางคืน | 86% | 31.4 | 119 | 363 | 364 | 0 | 109900
2026-06-16 | Jun 2026 | กะกลางวัน | 89% | 26 | 131 | 374 | 367 | 0 | 92000
2026-06-17 | Jun 2026 | กะกลางคืน | 72% | 31.5 | 158 | 550 | 554 | 0 | 114200
2026-06-18 | Jun 2026 | กะกลางวัน | 73% | 24.7 | 127 | 444 | 462 | 0 | 105900
2026-06-19 | Jun 2026 | กะกลางคืน | 77% | 23 | 137 | 564 | 563 | 0 | 84300
2026-06-20 | Jun 2026 | กะกลางวัน | 89% | 14.4 | 168 | 556 | 565 | 0 | 147900
2026-06-21 | Jun 2026 | กะกลางคืน | 86% | 31.4 | 213 | 457 | 478 | 0 | 128100
2026-06-22 | Jun 2026 | กะกลางวัน | 86% | 17.8 | 156 | 370 | 372 | 0 | 139800
2026-06-23 | Jun 2026 | กะกลางคืน | 86% | 24.1 | 226 | 523 | 548 | 0 | 90300
2026-06-24 | Jun 2026 | กะกลางวัน | 83% | 33.9 | 122 | 598 | 594 | 0 | 93500
2026-06-25 | Jun 2026 | กะกลางคืน | 72% | 27.9 | 131 | 560 | 573 | 0 | 138400
2026-06-26 | Jun 2026 | กะกลางวัน | 96% | 33.1 | 97 | 372 | 374 | 0 | 107800
2026-06-27 | Jun 2026 | กะกลางคืน | 78% | 22.8 | 83 | 551 | 566 | 0 | 121100
2026-06-28 | Jun 2026 | กะกลางวัน | 73% | 15.9 | 225 | 500 | 510 | 0 | 147500
2026-06-29 | Jun 2026 | กะกลางคืน | 73% | 30 | 153 | 572 | 582 | 0 | 104100